## a. Plan de pruebas
a. PLAN Y ESTRATEGIA DE PRUEBAS
IDENTIFICACION
Proyecto | Certificacion de la primera version del sitio e-commerce de Bon-bonite
Cliente | Bon-bonite (ZBC S.A.S.) - Direccion de Mercadeo y Ventas
Sitio bajo prueba | https://www.bon-bonite.com/
Elaborado por | Santiago Gutierrez
Fecha de inicio | 09/09/2026
Version del documento | 1.0
OBJETIVO
Objetivo general | Definir e implementar un proceso de pruebas desde cero que permita medir y mejorar la calidad de la primera version del sitio, cubriendo diseno de casos, ejecucion, registro de hallazgos y automatizacion de los flujos criticos.
Objetivos especificos | 1. Levantar el catalogo de casos de prueba de los modulos definidos por el cliente. 2. Automatizar los escenarios de mayor valor de negocio, incluyendo la compra de producto. 3. Documentar los hallazgos y entregar recomendaciones de mejora sobre el proceso y el producto. 4. Dejar un framework de automatizacion mantenible y escalable a nuevos modulos y productos.
ALCANCE
Modulos incluidos | Zapatos, Bolsos, Cinturones, Accesorios, Outlet, PQRS, Mi cuenta, Bonos de regalo y Account (registro, inicio de sesion y modificacion de datos del usuario).
Tipos de prueba | Funcionales de caja negra sobre la interfaz web, apoyadas en pruebas de servicio (API) para la preparacion de datos y la verificacion de precondiciones.
Niveles | Pruebas de sistema y de aceptacion desde la perspectiva del usuario final.
Fuera de alcance | 1. Ejecucion del pago: la pasarela es un sistema de terceros, esta fuera del sistema bajo prueba y ya fue certificada por su proveedor. La automatizacion llega hasta el resumen de la orden. 2. Pruebas de rendimiento, seguridad ofensiva y compatibilidad con dispositivos moviles reales. 3. Alta de datos permanentes en produccion (ver supuestos).
ENFOQUE Y TECNICAS
Tecnicas de diseno | Particiones de equivalencia y valores limite para formularios; tabla de decision para las reglas de compra; transicion de estados para el ciclo del carrito y de la sesion; y pruebas exploratorias para el reconocimiento inicial del sitio.
Priorizacion | Por riesgo: se prioriza el flujo que genera ingresos (busqueda, carrito y checkout) y el que habilita al cliente (registro e inicio de sesion). Los modulos informativos quedan en prioridad media.
Automatizacion | Se automatiza lo repetitivo, estable y de alto valor. Los casos de una sola ejecucion o de alta volatilidad visual se mantienen manuales.
CRITERIOS
Criterios de entrada | Sitio accesible y estable; usuario de pruebas disponible; catalogo con productos en existencia; alcance y supuestos aceptados por el cliente.
Criterios de salida | 100% de los casos de prioridad alta ejecutados; cero defectos abiertos de severidad critica o alta; suite automatizada en verde; hallazgos documentados y entregados.
Criterio de suspension | Caida del sitio, bloqueo del usuario de pruebas o cambio de alcance no acordado.
AMBIENTE Y HERRAMIENTAS
Ambiente | PRODUCCION. El cliente no dispone de un ambiente de pruebas separado; esta es la restriccion mas importante del proyecto y condiciona todo el alcance (ver pestana h).
Navegadores | Chrome (por defecto), Edge y Firefox. Safari queda soportado por codigo pero requiere macOS.
Stack de automatizacion | Java 17, Maven, Selenium 4, Cucumber 7, TestNG 7, REST Assured 5 y Allure 2.
Infraestructura | Selenium Grid en Docker para ejecucion multi navegador y GitHub Actions para integracion continua.
RIESGOS IDENTIFICADOS
Riesgo | Mitigacion aplicada
Ejecutar pruebas contra produccion puede generar ordenes, usuarios y solicitudes reales. | Los escenarios que crean registros permanentes se automatizan hasta el paso previo al envio. Se declara como supuesto y se recomienda al cliente habilitar un ambiente de pruebas.
El catalogo cambia y las existencias se agotan, lo que rompe pruebas con datos fijos. | El producto de cada escenario se obtiene en tiempo de ejecucion consultando la API del catalogo, en lugar de quemarlo en el caso de prueba.
El contenido se carga por JavaScript despues del evento de carga de la pagina. | Toda la automatizacion usa esperas explicitas por condicion. No se usa ninguna pausa fija.
El sitio renderiza dos encabezados simultaneos (escritorio y movil) con las mismas clases. | Los localizadores se anclan de forma explicita al contenedor de escritorio y el tamano de ventana se fija por la API del driver.
Solo se dispone de un usuario real para las pruebas con sesion. | Los escenarios que modifican datos revierten el cambio dentro del mismo escenario, de modo que sean repetibles.

## b. Casos de prueba
b. DISENO DE CASOS DE PRUEBA
Casos derivados con tecnicas de caja negra. La columna 'Automatizado' indica si el caso forma parte de la suite automatizada entregada.
ID | Modulo | Titulo del caso | Tipo | Tecnica ISTQB | Prioridad | Precondicion | Pasos | Resultado esperado | Automatizado
CP-01 | Account | Inicio de sesion con credenciales validas | Positivo | Particion de equivalencia | Alta | Cliente registrado en el sitio | 1. Abrir la tienda 2. Ir a Mi cuenta 3. Ingresar cedula y contrasena validas 4. Enviar | El sitio autentica al cliente y muestra el panel de la cuenta | Si
CP-02 | Account | Inicio de sesion con contrasena incorrecta | Negativo | Particion de equivalencia | Alta | Cliente registrado en el sitio | 1. Ir a Mi cuenta 2. Ingresar cedula valida y contrasena incorrecta 3. Enviar | El sitio rechaza el acceso y muestra un mensaje de error sin revelar cual dato fallo | Si
CP-03 | Account | Inicio de sesion con cedula no registrada | Negativo | Particion de equivalencia | Media | Ninguna | 1. Ir a Mi cuenta 2. Ingresar una cedula inexistente 3. Enviar | El sitio rechaza el acceso y muestra un mensaje de error | Si
CP-04 | Account | Campos obligatorios del inicio de sesion | Negativo | Valores limite | Media | Ninguna | 1. Ir a Mi cuenta 2. Enviar el formulario vacio | El sitio marca los campos obligatorios y no envia la peticion | Si
CP-05 | Account | Registro con datos validos | Positivo | Particion de equivalencia | Alta | Cedula y correo no registrados | 1. Ir a Mi cuenta 2. Abrir Registrate 3. Diligenciar los datos 4. Aceptar la politica de datos | El formulario acepta los datos y habilita el envio | Si (*)
CP-06 | Account | Registro sin aceptar la politica de datos | Negativo | Tabla de decision | Alta | Ninguna | 1. Diligenciar el registro 2. Dejar sin marcar la politica de datos 3. Enviar | El sitio impide el registro e informa que la autorizacion es obligatoria | Si (*)
CP-07 | Account | Registro con correo de formato invalido | Negativo | Particion de equivalencia | Media | Ninguna | 1. Diligenciar el registro con un correo sin arroba 2. Enviar | El sitio muestra el mensaje de validacion del correo | Si (*)
CP-08 | Account | Registro con confirmacion de contrasena distinta | Negativo | Tabla de decision | Media | Ninguna | 1. Diligenciar el registro 2. Escribir una confirmacion distinta 3. Enviar | El sitio informa que las contrasenas no coinciden | Si (*)
CP-09 | Mi cuenta | Modificacion de los datos del usuario registrado | Positivo | Transicion de estados | Alta | Sesion iniciada | 1. Abrir Mi cuenta 2. Editar un dato del perfil 3. Guardar 4. Revertir al valor original | El sitio persiste el cambio, lo refleja al recargar y admite la reversion | Si
CP-10 | Zapatos | Navegacion a la seccion Zapatos | Positivo | Particion de equivalencia | Alta | Ninguna | 1. Abrir la tienda 2. Seleccionar Zapatos en el menu principal | El sitio abre el listado de la categoria correspondiente | Si
CP-11 | Bolsos | Navegacion a la seccion Bolsos | Positivo | Particion de equivalencia | Media | Ninguna | 1. Seleccionar Bolsos en el menu principal | El sitio abre el listado de la categoria | Si
CP-12 | Cinturones | Navegacion a la seccion Cinturones | Positivo | Particion de equivalencia | Media | Ninguna | 1. Seleccionar Cinturones en el menu principal | El sitio abre el listado de la categoria | Si
CP-13 | Accesorios | Navegacion a la seccion Accesorios | Positivo | Particion de equivalencia | Media | Ninguna | 1. Seleccionar Accesorios en el menu principal | El sitio abre el listado de la categoria | Si
CP-14 | Outlet | Navegacion a la seccion Outlet | Positivo | Particion de equivalencia | Media | Ninguna | 1. Seleccionar Outlet en el menu principal | El sitio abre el listado de la categoria | Si
CP-15 | Zapatos | Consulta del detalle de un producto | Positivo | Particion de equivalencia | Alta | Producto con existencias | 1. Abrir una categoria 2. Abrir un producto | El detalle muestra nombre, precio, imagenes y las tallas disponibles | Si
CP-16 | Zapatos | Agregar producto al carrito seleccionando talla | Positivo | Tabla de decision | Alta | Producto variable con existencias | 1. Abrir el producto 2. Seleccionar una talla disponible 3. Agregar al carrito | El carrito refleja el producto, la talla elegida y el subtotal correcto | Si
CP-17 | Zapatos | Agregar al carrito sin seleccionar talla | Negativo | Tabla de decision | Alta | Producto variable | 1. Abrir el producto 2. Agregar al carrito sin elegir talla | El sitio impide agregar el producto e informa que debe elegirse una opcion | No
CP-18 | Zapatos | Compra de producto hasta el resumen de pago | Positivo | Transicion de estados | Critica | Sesion iniciada y producto en el carrito | 1. Abrir el carrito 2. Continuar al checkout 3. Diligenciar los datos de envio 4. Validar el resumen | El resumen muestra el producto, el subtotal, el envio y el total esperado | Si (*)
CP-19 | Zapatos | Modificar la cantidad de un producto en el carrito | Positivo | Valores limite | Media | Producto en el carrito | 1. Abrir el carrito 2. Cambiar la cantidad a 2 3. Actualizar | El subtotal se recalcula de forma proporcional a la cantidad | No
CP-20 | Zapatos | Eliminar un producto del carrito | Positivo | Transicion de estados | Media | Producto en el carrito | 1. Abrir el carrito 2. Eliminar el producto | El carrito queda vacio y el contador del encabezado se actualiza | No
CP-21 | Zapatos | Acceso al checkout con el carrito vacio | Negativo | Transicion de estados | Media | Carrito vacio | 1. Abrir la URL de finalizar compra | El sitio informa que el carrito esta vacio antes de redirigir | No
CP-22 | PQRS | Envio de una PQRS con datos validos | Positivo | Particion de equivalencia | Alta | Ninguna | 1. Abrir PQRS 2. Diligenciar los campos obligatorios 3. Enviar | El sitio confirma la recepcion de la solicitud | Si (*)
CP-23 | PQRS | Envio de una PQRS con campos obligatorios vacios | Negativo | Valores limite | Media | Ninguna | 1. Abrir PQRS 2. Enviar el formulario vacio | El sitio marca cada campo obligatorio y no envia la solicitud | Si (*)
CP-24 | Bonos de regalo | Consulta de los bonos de regalo disponibles | Positivo | Particion de equivalencia | Baja | Ninguna | 1. Abrir Bonos de regalo | El sitio muestra las denominaciones disponibles y su precio | No
CP-25 | Transversal | Rechazo de las cookies opcionales | Positivo | Transicion de estados | Media | Sesion nueva del navegador | 1. Abrir la tienda 2. Rechazar todas las cookies | El banner desaparece y no vuelve a mostrarse en la misma sesion | Si
(*) Automatizado hasta el paso previo al envio del formulario o del pago. Ver el supuesto SUP-01 en la pestana h.

## c. Trazabilidad
c. MATRIZ DE TRAZABILIDAD Y COBERTURA POR MODULO
Las cantidades corresponden al conteo de la pestana 'b. Casos de prueba'. Un caso se considera automatizado cuando forma parte de la suite entregada, incluidos los que llegan hasta el paso previo al envio.
Modulo solicitado por el cliente | Casos disenados | Casos automatizados | Cobertura de automatizacion | Observacion
Zapatos | 8 | 4 | 50% | Modulo priorizado por ser el de mayor volumen del catalogo y el elegido para el flujo de compra.
Bolsos | 1 | 1 | 100% | Cubierto en navegacion; comparte plantilla de listado y detalle con Zapatos.
Cinturones | 1 | 1 | 100% | Cubierto en navegacion; comparte plantilla de listado y detalle con Zapatos.
Accesorios | 1 | 1 | 100% | Cubierto en navegacion; comparte plantilla de listado y detalle con Zapatos.
Outlet | 1 | 1 | 100% | Cubierto en navegacion; requiere validacion adicional de precios con descuento.
PQRS | 2 | 2 | 100% | Automatizado hasta la validacion del formulario, sin enviar solicitudes reales.
Mi cuenta | 1 | 1 | 100% | Modificacion de datos del usuario con reversion dentro del mismo escenario.
Bonos de regalo | 1 | 0 | 0% | Cobertura manual: bajo riesgo de negocio y contenido mayormente informativo.
Account | 8 | 8 | 100% | Registro e inicio de sesion; el registro se valida sin crear usuarios en produccion.
Transversal | 1 | 1 | 100% | Elementos comunes a todas las pantallas, como el banner de cookies y el encabezado.
TOTAL | 25 | 20 | 80%

## d. Automatizacion
d. ESCENARIOS AUTOMATIZADOS Y ARQUITECTURA DE LA SOLUCION
ESCENARIOS ENTREGADOS
Escenario | Alcance y justificacion
ESC-01 Inicio de sesion | Autenticacion con credenciales validas e invalidas. Se implementa como Esquema del escenario para cubrir en una sola definicion las combinaciones de datos incorrectos. Cubre CP-01 a CP-04.
ESC-02 Compra de producto (obligatorio) | Recorre catalogo, seleccion de talla, carrito y datos de envio hasta el resumen de la orden. El producto se elige en tiempo de ejecucion consultando la API del catalogo, de modo que el escenario no depende de un producto fijo. Se detiene antes de enviar el pago. Cubre CP-15, CP-16 y CP-18.
ESC-03 Modificacion de datos de la cuenta | Edita un dato del perfil, valida la persistencia recargando la pantalla y revierte el valor original dentro del mismo escenario para que sea repetible. Cubre CP-09.
ESC-04 Registro de cliente | Diligencia el formulario con datos generados y valida las reglas del formulario. Se detiene antes del envio para no crear usuarios en produccion. Cubre CP-05 a CP-08.
ESC-05 PQRS | Valida los campos obligatorios y los mensajes de validacion del formulario, sin enviar solicitudes reales al area de servicio al cliente. Cubre CP-22 y CP-23.
ESC-06 Navegacion por el catalogo | Verifica que el encabezado ofrezca las cinco secciones y que cada una abra su listado. Implementado como Esquema del escenario con una fila por seccion. Cubre CP-10 a CP-14 y CP-25.
ARQUITECTURA
Patron de diseno | Hibrido entre Page Object Model y Screenplay. Las pages contienen unicamente localizadores resueltos con Page Factory; los tasks ejecutan las acciones de negocio y los questions realizan las validaciones, ambos heredando de su page. Los step definitions solo orquestan, nunca tocan el DOM.
Estructura del repositorio | Monorepo Maven de tres modulos: api-automation (base del framework y servicios REST), web-automation (capa web) y runner (features, suites y punto de entrada). La dependencia es de una sola via y los modulos de codigo son bibliotecas puras.
Escalabilidad | Cada modulo admite varias aplicaciones en subpaquetes independientes, de modo que un nuevo producto web se agrega sin tocar lo existente. Al aparecer un tercer modulo de codigo se extrae un core-automation con la infraestructura compartida.
Datos de prueba | Un contexto de escenario con almacenamiento por hilo reemplaza el estado estatico y permite ejecucion en paralelo. Las llaves provienen de enums para que el compilador detecte errores de escritura.
Estabilidad | Cero pausas fijas: todas las esperas son explicitas por condicion. Los localizadores se anclan al contenedor de escritorio porque el sitio renderiza dos encabezados simultaneos.
EJECUCION
Suite completa | mvnw clean test -pl runner -am
Solo humo | mvnw clean test -pl runner -am -Dcucumber.filter.tags="@smoke"
Otro navegador | mvnw clean test -pl runner -am -Dbrowser.name=edge
Sin ventana | mvnw clean test -pl runner -am -Dheadless.mode=true
Sobre Selenium Grid | docker compose -f docker/docker-compose.yml up -d + -Dselenium.grid=true
Reporte | mvnw allure:serve -pl runner

## e. Defectos
e. REGISTRO DE HALLAZGOS
Se distingue entre Defecto (incumplimiento verificable) y Observacion (comportamiento correcto pero mejorable). Todos los hallazgos fueron reproducidos sobre el sitio en produccion el 09/09/2026.
ID | Tipo | Modulo | Titulo | Severidad | Prioridad | Pasos para reproducir | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado
DEF-01 | Defecto | Zapatos | El listado de categoria no informa que esta cargando | Media | Alta | 1. Abrir la tienda 2. Seleccionar una categoria del menu principal 3. Observar la pantalla inmediatamente despues de la navegacion | El sitio muestra un indicador de carga mientras obtiene los productos | La pantalla queda con el titulo de la categoria y sin productos durante varios segundos, sin ningun indicador. El usuario puede interpretar que la categoria esta vacia | Abierto
DEF-02 | Defecto | Zapatos | Finalizar compra redirige al carrito sin explicar el motivo | Baja | Media | 1. Con el carrito vacio, abrir https://www.bon-bonite.com/finalizar-compra/ | El sitio informa que no hay productos en el carrito antes de redirigir | Redirige de forma silenciosa al carrito. El usuario no sabe por que no llego al checkout | Abierto
DEF-03 | Defecto | Transversal | El documento renderiza dos encabezados simultaneos | Baja | Baja | 1. Abrir cualquier pantalla del sitio 2. Inspeccionar el DOM y buscar los enlaces del carrito | El documento contiene un unico encabezado, adaptado por CSS al ancho disponible | Existen dos encabezados completos, uno para escritorio y otro para movil, ambos en el DOM y solo uno visible. Duplica enlaces para lectores de pantalla y aumenta el peso de la pagina | Abierto
OBS-01 | Observacion | Account | El inicio de sesion identifica al cliente por numero de cedula | Baja | Media | 1. Abrir Mi cuenta 2. Observar la etiqueta del campo de usuario | El identificador de acceso es previsible para el usuario, tipicamente el correo electronico | El campo solicita numero de cedula. Es funcional, pero se aparta de la convencion del comercio electronico y obliga a tratar un dato de identificacion personal en cada inicio de sesion | Reportado
OBS-02 | Observacion | Transversal | El catalogo completo se expone por una API publica sin autenticacion | Baja | Baja | 1. Consultar https://www.bon-bonite.com/wp-json/wc/store/v1/products | La exposicion de datos del catalogo esta evaluada y es intencional | El servicio devuelve nombre, precio, existencias, variaciones y categorias de todo el catalogo. Es el comportamiento estandar de la plataforma y la automatizacion lo aprovecha, pero conviene que el cliente lo conozca y decida si lo mantiene | Reportado
OBS-03 | Observacion | Zapatos | El contador del carrito se oculta cuando esta vacio | Baja | Baja | 1. Con el carrito vacio, observar el icono del carrito en el encabezado | El comportamiento es consistente y documentado | La insignia del contador existe en el DOM pero no se muestra con cero productos. No es un error, pero conviene documentarlo porque afecta la forma de validar el estado del carrito | Cerrado

## g. Evidencias
g. EVIDENCIAS Y RESULTADOS DE EJECUCION
ULTIMA EJECUCION VERIFICADA
Fecha | 09/09/2026
Ambiente | Produccion - https://www.bon-bonite.com/
Navegador | Chrome, modo con interfaz, ventana 1920x1080
Java | 17 (Temurin)
Ejecucion | Paralela, 3 hilos
Resultado | Tests run: 6, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0 - BUILD SUCCESS
Duracion | 75 segundos
INTEGRACION CONTINUA
Plataforma | GitHub Actions - workflow 'Pruebas automatizadas'
Disparadores | Push a main, pull request y ejecucion manual con seleccion de etiquetas y navegador
Resultado de la ultima corrida | Exitosa. Todos los pasos del job en verde
Artefactos publicados | Resultados de Allure y reporte de Cucumber, conservados 14 dias
Politica de ejecucion | En automatico solo se ejecuta el subconjunto de humo. El sitio bajo prueba es de produccion de un tercero y no corresponde generarle trafico en cada commit; la regresion completa se lanza a demanda.
EVIDENCIA GENERADA AUTOMATICAMENTE
Reporte de ejecucion | Allure, con pasos anidados, adjuntos y clasificacion de fallos por categoria
Capturas de pantalla | Automaticas ante cualquier paso fallido, adjuntas al reporte
HTML de la pagina | Adjunto ante cada fallo, para diagnosticar sin reproducir la ejecucion
Trazas de API | Cada peticion y respuesta queda publicada en el reporte, con cabeceras sensibles enmascaradas
Video | Disponible por sesion al ejecutar sobre Selenium Grid con el perfil de video
Datos del entorno | El reporte informa navegador, modo de ejecucion, URL base, sistema operativo y version de Java
COMO REPRODUCIR LA EVIDENCIA
1. Clonar | git clone https://github.com/SGutierrez-11/bonbonite-automation.git
2. Configurar | Definir CUSTOMER_DOCUMENT y CUSTOMER_PASSWORD como variables de entorno
3. Ejecutar | mvnw clean test -pl runner -am
4. Ver el reporte | mvnw allure:serve -pl runner

## h. Repositorio
h. REPOSITORIO, SUPUESTOS Y RECOMENDACIONES
REPOSITORIO DE LA AUTOMATIZACION
URL | https://github.com/SGutierrez-11/bonbonite-automation
Rama principal | main
Estrategia de ramas | GitHub Flow: una rama corta por unidad de trabajo, fusionada a main y eliminada
Documentacion | README con arquitectura, requisitos, ejecucion local, Docker e integracion continua
Este documento | docs/PTP_Santiago_Gutierrez_09092026.xlsx dentro del mismo repositorio
SUPUESTOS DECLARADOS
ID y supuesto | Justificacion
SUP-01. La automatizacion del flujo de compra llega hasta el resumen de la orden y no ejecuta el pago. | La pasarela de pago es un sistema de terceros, esta fuera del sistema bajo prueba y ya fue certificada por su proveedor. Automatizar el envio del pago generaria cobros reales. El alcance cubre el 100% de la logica de negocio de Bon-bonite.
SUP-02. Los escenarios de registro y de PQRS se automatizan hasta el paso previo al envio. | El sitio esta en produccion. Enviar esos formularios crearia usuarios ficticios en la base del cliente y solicitudes reales en su area de servicio al cliente.
SUP-03. Las pruebas con sesion se ejecutan con un unico usuario real. | No existe un ambiente de pruebas ni un mecanismo para generar usuarios desechables. Los escenarios que modifican datos revierten el cambio para seguir siendo repetibles.
SUP-04. Los datos del producto de cada escenario se obtienen en tiempo de ejecucion. | El catalogo cambia y las existencias se agotan. Consultar la API evita que la prueba falle por motivos ajenos al defecto que busca.
SUP-05. Los items funcionales solicitados para este documento no fueron detallados en el enunciado recibido. | Se solicito la aclaracion al area responsable. Mientras tanto, la estructura de este archivo se derivo de los requerimientos que si estan explicitos en el enunciado.
RECOMENDACIONES AL CLIENTE
Recomendacion | Beneficio esperado
1. Habilitar un ambiente de pruebas separado de produccion. | Es la recomendacion de mayor impacto. Permitiria automatizar el registro, el envio de PQRS y la compra completa sin generar datos ni cobros reales, y elevaria la cobertura de forma inmediata sin ningun riesgo operativo.
2. Definir una estrategia de datos de prueba con limpieza automatica. | Evita que la base acumule registros ficticios y hace que cada ejecucion parta de un estado conocido, que es la causa mas comun de pruebas inestables.
3. Incorporar la suite automatizada a la integracion continua del equipo de desarrollo. | Cada cambio quedaria verificado antes de llegar al sitio publico. El proyecto ya entrega el pipeline configurado y funcionando.
4. Agregar indicadores de carga en los listados de categoria. | Resuelve DEF-01 y reduce el abandono de usuarios que interpretan que una categoria esta vacia.
5. Unificar el encabezado en un unico bloque adaptable. | Resuelve DEF-03, reduce el peso de la pagina y mejora la experiencia con lectores de pantalla.
6. Evaluar el uso del correo electronico como identificador de acceso. | Alinea el sitio con la convencion del comercio electronico y reduce el tratamiento de datos de identificacion personal en cada inicio de sesion.
7. Ampliar la automatizacion a los modulos de menor prioridad y agregar pruebas de accesibilidad. | El framework ya esta preparado para crecer: agregar un modulo o un producto nuevo no requiere modificar lo existente.